## Hoja1
Fecha reunión | Mes Desarrollo | Módulo | Descripción | Detalle | Avance | Tiempo Danny (min) | Tiempo José (min) | Observaciones
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Colocar rendimiento de tela y metros de tela en auditoría. | Crear campo tela.rendimiento en BD, actualizar en BD, registro de tela, consulta de tela, actualizar grabar tela. Mostrar además los metros (Rendimiento x peso) en: cabecera de registro de auditoría, consulta de auditoría, reporte XLS y PDF. | 100 | 20 | 90
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Grabar responsable en tono, apariencia, estabilidad dimensional y defectos. | Se crearon: partidaauditoria.codreston, partidaauditoria.codrescolapa, partidaauditoria.codresestdim, partidaauditoria.codresdef, actualizar en lógica de grabado de registro de auditoría y en consultar/editar auditoría. Mostrar en estos formularios, reporte XLS y PDF. Anular responsable en partidaauditoria, en lógica y en mostrar. | 100 | 10 | 180
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Un mismo auditor y ejecutivo para una auditoría. | Permanece lógica de grabado de usuario auditor de los bloques, sólo el usuario que inició la auditoría puede modificar su auditoría, pero sí puede consultar otras auditorías. Se creó partidaauditoría.codusueje, que es el usuario ejecutivo, permanece la lógica de gabado en los bloques, sólo el usuario ejecutivo que modificó la auditoría puede modificar los otros bloques. En cabecera de registro de auditoría y consultar/editar auditoría mostrar al auditor y al ejecutivo (coodinador), eliminar responsable. Mostrar responsable en los bloques, reporte XLS y PDF. | 100 | 5 | 210
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Agregar fecha de rechazo en partidas por supervisar | En la lista de partidas por supervisar, agregar la mínima fecha del bloque rechazado pendiente por supervisar y también el usuario ejecutivo que realizó alguna acción en dicha partida, si no tiene usuario ejecutivo, mostrar vacío. | 100 | 0 | 90
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Modificar descripción "ANCHO ACABADO AW" por "ANCHO EN REPOSO" | Modificar en tabla estabilidaddimensional | 100 | 5 | 0
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Eliminar auditorías anteriores al 13/01/2020 | Eliminar registros en todas las tablas asociadas a partidauaditoría | 100 | 10 | 0
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Ajustar reporte PDF | Ajustar visulaización de datos en reporte PDF, mostrar los títulos de todos los bloques, responsables, ajustar texto en celdas para que se vea todo el contenido. | 100 | 0 | 45
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Ajustar ancho de la cabecera de los rollos | Ajustar visulalización de los números de los rollos de tal forma que no se haga un desplazamiento horizontal en el momento de escoger los rollos. | 100 | 0 | 30
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Revisar estados de las auditorías | Revisar lógica de grabado de estados, se encontraron auditorías con todos los bloques completados, pero sin estado Terminado en la auditoría, sigue en pendiente. | 100 | 0 | 90
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte Indicador | Agregar filtro por: auditor, ejecutivo, bloque(tono, apariencia, estabilidad dimensional, defectos, TODOS) | 100 | 0 | 140
2020-01-17 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Mensaje de desear terminar auditoría cuando el coordinador coloque el último aprobado no confome. | Mensaje de desear terminar auditoría cuando el coordinador coloque el último aprobado no confome. | 100 | 0 | 30
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte General filtro estado | Se agregaron filtros de estado en el reporte general, se muestran pendientes y terminados. | 100 | 30 | 100
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría final de corte | No mostrar largo de manga cuando no hay valor en la carga. | Se creó estilounidadmedida.CONLARGMANGA number(1), si el valor es 1, mostrar el LARG.MANGA en los formularios de registro de medidas y en el reporte de medidas, si el valor es 0, no mostrar. | 100 | 5 | 60
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría final de corte | Editar medidas auditables en las medidas del estilo. | Crear formulario con búsqueda por ESTTSC. Mostrar distinct DESMED, DESMEDCOR, AUDITABLE where ESTTSC = '06172', poder editar estilotscmedida_j.AUDITABLE. Aplicar a todos los HILO, TRAVEZ, LARGMANGA. | 100 | 0 | 170
2020-01-17 | 2020/01 | Auditoría final de corte | Indicador de defectos similar a auditoría final de costura. | Crear indicador de defectos similar a auditoría final de costura. | 100 | 0 | 80
2020-01-17 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Congelar cabecera en el registro de medidas. | Congelar cabecera en el registro de medidas o evitar desplazamiento vertical. | 100 | 0 | 120
2020-01-17 | 2020/01 | Inspección | Agregar minutos de compensación por línea, fecha y turno. | Creado LINEA_ETON_TURNO_PARTIDA para el manejo de minutos de compensación (minadiccomp) y observaciones (obs). Crear formulario de edición, actualizar información de eficiencia y eficacia en los repotes monitor, eficiencia, gerencial y gerencial por turnos, actualizar también HISEFILIN. | 100 | 180 | 0 | Completar minutos
2020-01-17 | 2020/01 | Inspección | Reporte de evolución de defectos por horas | agrupación defecto/línea: Usar SP_INSP_REP_DEF_DEFLINEA, pintar vacío en vez de cero, mostrar detalle por operación al hacer click. | 100 | 30 | 300
2020-01-17 | 2020/01 | Inspección | Reporte de evolución de defectos por horas | agrupación operación/línea: Usar SP_INSP_REP_DEF_OPELINEA, pintar vacío en vez de cero, mostrar detalle por defecto al hacer click. | 100 | 30 | 120
2020-01-17 | 2020/01 | Reporte General filtro | Reporte de indicadores, pasar de los últimos 4 meses a los últimos 6 meses. | Prioridad | 100 | 0 | 20
2020-01-21 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Bloques | Quitar el supervisor y auditor de cada bloque | 100 | 0 | 30
2020-01-21 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte General | Agregar el filtro de pendiente | 100 | 0 | 100
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Ajustar reporte PDF 2 | Ajustar color de fondo de celdas y ajuste de texto. | 100 | 0 | 120
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Ruta de prenda | Crear campo ruta en BD, actualizar en BD, registro de tela, consulta de tela, actualizar grabar tela. Mostrar en: cabecera de registro de auditoría, consulta de auditoría, reporte XLS y PDF. | 100 | 20 | 30
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Nombre del encargado de área. | Se creó paraudresponenc, se agregaron paraudresponsabel.conenc, partidaauditoria.codencton, partidaauditoria.codencapa, partidaauditoria.codencestdim para el manejo del encargado. | 100 | 20 | 60
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Colocar los resultados de los bloques en la parte "5. resultados" | Colocar los resultados de los bloques en la parte "5. Resultados" y también mostrarlos así en los reportes excel y PDF. | 100 | 0 | 40
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte General filtro resultado | Se agregaron filtros de resultado en el reporte general, se filtra Aprobado, rechazado, aprobado no conforme | 100 | 30 | 0 | Completar minutos
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte General excel exportar | Exportar a excel. | 100 | 0 | 90
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte General formato | Cambiar C por ANC en reporte y exportación a excel | 100 | 0 | 30
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Colocar fecha de término correcta | Cuando se terminen todos los bloques o se confirma un rechazo, colocar la fecha de término a la auditoría. | 100 | 0 | 30
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Validar peso partida > 0 | Validar peso partida > 0 al generar rollos | 100 | 0 | 30
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte indicador formato separación proveedores | Separación entre cuadro de proveedores que sea con una línea más gruesa o usar distintos colores para diferenciarlos. | 100 | 0 | 60
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Reporte indicador formato líneas. | Líneas ANC y rechazado de distintos colores, en gráfico de líneas. | 100 | 0 | 30
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría de Tela | Rollos a auditar | Cambiar la forma de obtener el número de rollos a auditar, según el peso en kg, ya no con nro de rollos. | 0 | 0 | 0 | STAND BY
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría final de corte | Descarga PDF indicador de resultados. | Crear la descarga PDF del indicador de resultados. | 100 | 0 | 90
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría final de corte | Carga CSV con parte prendas o complementos. | Modificar lógica de carga considerando el tipo de parte de la medida. Estilotscmedida_j.parte | 100 | 0 | 60
2020-01-24 | 2020/01 | Auditoría final de corte | Eliminar registros de auditorías del 12/01/2020 hacia atrás. | Eliminar registros de auditorías del 12/01/2020 hacia atrás. | 100 | 15 | 0
2020-01-31 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Colocar los resultados de jefatura y encargado de los bloques en la parte "5. resultados" | Colocar los resultados de las jefatura y encargado de los bloques en la parte "5. Resultados" y también mostrarlos así en los reportes excel y PDF. | 100 | 0 | 60
2020-01-31 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Retirar resultado en bloque 4 (defectos) | Retirar resultado en bloque 4 (defectos) | 100 | 0 | 15
2020-01-31 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Indicador de resultados. | Agregar cuadro resumen de indicadores por número de auditorías. | 100 | 15 | 75
2020-01-31 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Revisar porcentaje de caída | Revisar y corregir fórmula de porcentaje de caída | 100 | 60 | 30
2020-01-31 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Observación en los bloques | Agregar ingreso de observación en cada bloque, por parte del coordinador y visualizar en cada bloque y en resultado. | 100 | 15 | 120
2020-01-31 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Ampliar descripción de medidas | De 60 a 80 caracteres. | 100 | 0 | 60
2020-01-31 | 2020/02 | Check list de cote | Crear DEMO. | Demo inicial | 100 | 120 | 300
2020-01-31 | 2020/02 | Inspeccion | Reporte minutos compensados | SP_INSP_REP_MINCOM | 100 | 0 | 150
2020-01-31 | 2020/02 | Inspeccion | Reporte ranking de prendas defectuosas por línea - turno. | SP_INSP_REP_RANKINGLTDEF Ordenar por porcentaje de prendas defectuosas contra prendas inspeccionadas | 100 | 30 | 180
2020-02-07 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Considerar sólo la validación de la tolerancia + en caso de encogimientos e inclinaciones (codestdim>=5, <=12) | Validar solamente hacia arriba los valores de (%E ANCHO 1RA LAVADA, %E LARGO1RA LAVADA, % REVIRADO1RA LAVADA, %E ANCHO3RA LAVADA, %E LARGO3RA LAVADA, % REVIRADO3RA LAVADA). Se agregó ESTABILIDADDIMENSIONAL.validatol (1, valida sólo "+", 0 valida "+" y "-", -1 valida "-") | 100 | 15 | 60
2020-02-07 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Corregir tolerancia 0 | Se actualizó la tolerancia a 1 cuando la tolerancia es 0 | 100 | 15 | 0
2020-02-07 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte indicador | No mostrar cuadro por proveedor cuando el filtro de proveedor es distinto a "TODOS" | 100 | 0 | 45
2020-02-07 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte de partidas | Usar SP_AUDITEL_REP_PARTIDAS, con opción a filtrar por partida (textbox) si no tipea, el valor del parámetro será "0", exportar a excel. | 100 | 15 | 120
2020-02-07 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte de bloques v1 | Filtrado por rango de fechas, proveedor, resultado, cliente, auditor y corrdinador. Detalle en los 3 primeros bloques por defectos o características. | 100 | 180 | 330
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Indicador de resultados. | Alinear la columna de proveedores con el del detalle en cuadro por proveedor. | 100 | 0 | 45
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Indicador de resultados. | Cuadro incompleto por proveedor. | 100 | 15 | 0
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Bloque defectos | Cuando un rollo no está aprobado, que se pueda hablitar escribir comentarios por parte del coordinador. | 100 | 0 | 60
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Bloque defectos | Cuando el resultado del bloque defectos no esté aprobado, que el coordinador pueda escoger una recomendación y que se pueda elegir entre aprobado no conforme o rechazado, también el área responsable. | 100 | 0 | 60
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Bloque defectos | Corrección en la generación de rollos, no generaba por AQL. | 100 | 0 | 45
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Bloque defectos | Mostrar en el bloque defectos al área responsable y la recomendación. | 100 | 0 | 45
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Bloque Resultados | Mostrar el detalle de las recomendaciones de cada bloque en el bloque resultados. | 100 | 0 | 30
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte por bloques | Usar SP_AUDTEL_REP_BLOQUESAUX, se agregaron filtros generales de "CLIENTES", "Resultado" ("Aprobado no conforme" y "Rechazado"), y filtros para algúnos detalles de "Área", "Defecto Tono", "Defecto apariencia", "Característica est. dim." y "Defecto Rollo" | 100 | 30 | 30
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte por bloques | En la sección "Apariencia" en detalles por defectos, reemplazar el mostrar todos los defectos por mostrar los defectos filtrados del área que tiene mayor porcentaje, con la opción de poder cambiar a las otras áreas que se obtienen de todos los filtros del reporte. | 100 | 15 | 420
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte por bloques | Agregar detalle por Artículo y otro por color, filtrado por el defecto de tono, defecto de apariencia, característica en estabilidad dimensional, defecto de rollo (seleccionado primero por el que tiene mayor porcentaje, pudiendo escogerse de una lista que se obtienen de los filtros del repore) | 100 | 150 | 360
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte por bloques | Cambiar texto de "Color y apariencia" por "Apariencia" en todos los casos. Cambiar el texto "No apobados" por "ANC" o "Rechazado" según el filtro "Resultado" | 100 | 0 | 60
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Indicador de resultados. | Corregir fechas de auditorías que fueron agregadas posteriormente. | 100 | 60 | 0
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte de densidades y anchos | Usar SP_AUDTEL_REP_DENS_ANCHO, filtros por rango de fechas, cliente proveedor, luego por tela y color. | 100 | 90 | 150
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Indicador de resultados. | Corrección del título. | 100 | 0 | 15
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Auditoría de medidas | Mostrar el valor de la medida para cada talla. | 100 | 0 | 120
2020-02-14 | 2020/02 | Auditoría final de costura | Indicador de resultados. | Corrección del título. | 100 | 0 | 15
2020-02-14 | 2020/02 | Check list de cote | Ajuste DEMO | Obtener dato de partida, color y artículo, cruzando contra la tabla audi_INFOTELA, obtener dato de ruta de prenda cruzando contra la tabla AUDI_INFORUTA | 100 | 0 | 60
2020-02-14 | 2020/02 | Check list de cote | Ajuste DEMO | Se darán las reglas de validación de los bloques. Revisar documento. | 100 | 0 | 360
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte de densidades y anchos | Agregar cuadro detalle, revisar líneas de límites superior e inferior, agregar en el filtro de tela el código de tela. | 100 | 0 | 45
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Bloque defectos | En defectos por rollo, que pueda existir una opción para tipear la cantidad de defectos, además de aumenta un defecto haciendo click. STAND BY. | 0 | 0 | 0 | STAND BY
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Partidas por supervisar | Revisar terminar auditoría por parte del coordinador. | 100 | 0 | 45
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte por bloques | Porcentaje de las barras que sea visible, más arriba. | 100 | 0 | 15
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte por bloques | Gráfico de líneas que sea por porcentaje acumulado, como en los indicadores. | 100 | 0 | 45
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Recomendaciones | Aumentar lista de recomendaciones. | 100 | 15 | 0
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Agregar en la cabecera el color, tipo de tela y partida. | Usar cruce con AUDI_INFOTELA i de (codfic) y obtenemos la partida. Hacer cruce de (partida y código de tela: nivel ¦¦ '.' ¦¦ grupo ¦¦ '.' ¦¦ subgrupo ó nivel ¦¦ '.' ¦¦ grupo ¦¦ '.' ¦¦ subgrupo ¦¦ '.' ¦¦ item) de AUDI_INFOTELA con (partida y codtel) de partidaauditoria pa, mostramos pa.COLOR, i.ARTICULO, i.PARTIDA. | 100 | 0 | 120
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Mostrar en la cabecera un link en la partida para descagar PDF de la auditoía de tela. | Usar cruce con AUDI_INFOTELA de (codfic) y obtenemos la partida. Hacer cruce de (partida y código de tela: nivel ¦¦ '.' ¦¦ grupo ¦¦ '.' ¦¦ subgrupo ó nivel ¦¦ '.' ¦¦ grupo ¦¦ '.' ¦¦ subgrupo ¦¦ '.' ¦¦ item) de AUDI_INFOTELA con (partida y codtel) de partidaauditoria, para generar link de descarga (codprv lo obtenemos también de partidaauditoria. | 100 | 0 | 30
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría final de corte | Filtrar medidas en auditoría de medidas | Filtrar estilotscmedida_j.parte con valores = 'C' | 100 | 0 | 15
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría final de costura | Mostrar en la cabecera un link en la partida para descagar PDF de la auditoía de tela. | Usar cruce con AUDI_INFOTELA de (codfic) y obtenemos la partida. Hacer cruce de (partida y código de tela: nivel ¦¦ '.' ¦¦ grupo ¦¦ '.' ¦¦ subgrupo ó nivel ¦¦ '.' ¦¦ grupo ¦¦ '.' ¦¦ subgrupo ¦¦ '.' ¦¦ item) de AUDI_INFOTELA con (partida y codtel) de partidaauditoria, para generar link de descarga (codprv lo obtenemos también de partidaauditoria. | 100 | 0 | 45
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Reporte de Partidas | Mostrar columnas: PARTIDA, Cod.tela, Situación, Color, Proveedor, Ruta, Artículo, Composición, Rendimiento, Peso, Programa, X-factory. | 100 | 15 | 60
2020-02-21 | 2020/02 | Auditoría final de costura | Realizar carga de medidas de costura | Con archivos CSV de prueba. Diseño BD especificado. | 100 | 0 | 120
2020-02-07 | 2020/02 | Auditoría de Tela | Carga de partidas | Carga de partidas con cadenas de texto generados por excel. | 100 | 240 | 0
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de corte | Considerar sólo en la generación de medidas a las medidas auditables y con parte C | Modificar SP_AFC_INSERT_FICCORMEDFIN_JV2 para considerar etm.parte = 'C' SP_AFC_SELECT_HEAMEDTALV2 SP_AFC_SELECT_ESTILOMEDIDA_JV2 SP_AFC_SELECT_PREDETTAL_JV2 SP_AFC_SELECT_PREDETFICMED_JV2 | 100 | 60 | 0
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de costura | Reporte por bloques | Cambia de nombre a "Reporte de análisis" | 100 | 15 | 0
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de costura | Reporte por bloques | Se deja de mostrar el total Kg y % con respecto a los Kg auditados. | 100 | 15 | 0
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de costura | Bloque Resultados | Se corrigió área y encargado en parte de apariencia en resultados. | 100 | 15 | 0
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de costura | Consulta de auditoría | Agregar en la cabecera el color, tipo de tela y partida (con link al resultado de auditoría de tela) | 100 | 0 | 90
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de corte | Consulta de auditoría | Agregar en la cabecera el color, tipo de tela y partida (con link al resultado de auditoría de tela) | 100 | 0 | 45
2020-03-05 | 2020/03 | Auditoría de Tela | Revisión casos de colores | Revisión de color de tela y prenda | 100 | 30 | 0
2020-03-05 | 2020/03 | Auditoría de Tela | cambio de fecha de auditorías | cambio de fecha de auditorías por perpiodo de prueba Febrero. | 100 | 30 | 0
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría de Tela | Reporte indicador | Agregar cuadro por cliente | 100 | 60 | 60
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de corte | Auditoría de medidas | Doble cabecera en encogimientos. | 100 | 0 | 45
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de corte | Consultar auditoría | Link a auditoría de tela | 100 | 0 | 75
2020-02-28 | 2020/03 | Auditoría final de costura | Consultar auditoría | Link a auditoría de tela | 100 | 0 | 45
| 2020/03 | Auditoría final de costura | Registrar y Consultar auditoría | Link a auditoría final de corte | 100 | 30 | 90
2020-03-05 | 2020/03 | Check list de corte | Check List | Botón verde en opción "SI" | 100 | 0 | 30
2020-03-05 | 2020/03 | Check list de corte | Check List | Cambiar ruta tela por ruta prenda | 100 | 0 | 15
2020-03-05 | 2020/03 | Check list de corte | Bloque Tizado/Moldes | Mostrar columna de número de veces. | 100 | 0 | 30
2020-03-05 | 2020/03 | Check list de corte | Bloque Resultados | Actualizar Resultado | 100 | 0 | 45
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Registro de minutos compensados por estilo y el registro de las actualizaciones. | 100 | 120 | 210
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Actualizar SP | 100 | 180 | 0
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Actualizar Reporte Monitor | 100 | 30 | 0 | Ya estaba ajustado
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Actualizar REPORTE DE EFICIENCIA DE LINEAS | 100 | 0 | 120
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Actualizar REPORTE GERENCIAL POR TURNOS | 100 | 0 | 60
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Actualizar REPORTE GERENCIAL POR TURNOS - HISTÓRICO | 100 | 0 | 60
2020-03-05 | 2020/03 | Monitor | Minutos compensados por estilo | Actualizar registro en HISEFILIN | 100 | 0 | 60
2020-03-05 | 2020/03 | Auditoría de Tela | Reporte de Análisis | Exportar a PDF | 100 | 0 | 210
2020-03-05 | 2020/03 | Auditoría de Tela | Registro de auditoría | Al exportar a PDF y en excel, en estabilidad dimensional, columna TSC, mostrar los % donde corresponda. | 100 | 0 | 30
2020-02-14 | 2020/03 | Auditoría final de corte | Reporte de desviación de medidas | Por cada medida mostrar un cuadro resumen. Filtrado por ficha, esttsc, pedido. | 100 | 0 | 300
2020-02-21 | 2020/03 | Auditoría final de costura | Auditoría de medidas de costura | Similar a auditoría final de corte | 100 | 0 | 240
2020-03-20 | 2020/03 | Inspección | Reporte de minutos compensados por estilo | Similar al reporte de minutos compensados por ficha | 100 | 60 | 180
2020-03-20 | 2020/03 | Auditoría en proceso de corte | DEMO | Creación de demo versión 1 | 100 | 180 | 360
2020-03-20 | 2020/03 | Check list de corte | Reporte de Checklist de corte | Reporte de Checklist de corte en PDF y XLS en registrar y consultar checklist | 100 | 0 | 240
2020-03-20 | 2020/03 | Auditoría de productos no conforme | DEMO | Creación de demo versión 1 | 100 | 300 | 720
2020-03-20 | 2020/03 | Checklist de acabado | DEMO | Creación de demo versión 1 | 100 | 240 | 480
2020-03-20 | 2020/03 | Inspección | Indicador de eficiencia y eficacia de líneas | Usar SP_MONI_INDICADOR_RESULTADOS (p_linea: (TODOS) o una línea, p:turno: 1 o 2, p_fecha: fecha del reporte, p_opcion: 0 años, 1 meses, 2 semanas | 100 | 180 | 210
2020-03-27 | 2020/04 | General | Ingreso al sistema por módulo | Revisar tabla usuariomodulo codusu (de tabla usuario, cada aliusu tiene un codusu) , codtad (de tabla tipoauditoria, es el módulo al que se quiere ingresar como auditoría final de costura, de tela, inspección,etc) , codrol (es el rol del usuario en el módulo o codtad), estado (activo o inactivo) | 100 | 60 | 180
2020-03-27 | 2020/04 | Dashboard | Búsqueda por DNI | Buscar nombre de usuario de login en base al DNI de usuarios activos. | 100 | 60 | 75
2020-03-27 | 2020/04 | Auditoría en proceso de corte | Observaciones demo 1 | Observaciones demo 1 | 100 | 0 | 90
2020-03-27 | 2020/04 | Auditoría de productos no conforme | Observaciones demo 1 | Observaciones demo 1 | 100 | 0 | 60
2020-03-27 | 2020/04 | Checklist de acabado | Observaciones demo 1 | Observaciones demo 1 | 100 | 0 | 60
2020-03-27 | 2020/04 | Auditoría final de corte | Medidas auditables | Corrección en lógica de grabado de medidas de un mismo estilo y con otro juego de hilo, travez y largmanga. | 100 | 0 | 120
2020-03-27 | 2020/04 | Auditoría final de corte | Editar Medidas auditables estilo TSC | Marcar las medidas auditables según la BD, desde un inicio. | 100 | 0 | 120
2020-03-27 | 2020/04 | Auditoría en proceso de corte | Medidas auditables | Agregar registro de medidas auditables con parte = "P" similar a auditoría final de corte. | 100 | 0 | 150
2020-03-27 | 2020/04 | Auditoría en proceso de corte | Reporte de Medidas auditables | Similar a auditoría final de corte. | 0 | 0 | 0